## Product Backlog
Product Backlog de BoVoyage
BoVoyages : Une plateforme de réservation de voyages en ligne à prix cassés | [5 empty] | Charge de travail totale estimée par l'équipe de dev. : | 27
ID | Nom | Description | Imp. | Est. | Démo. | Notes | Fini
2 | Ajout compte commercial | En tant que commercial authentifié, je peux créer un nouveau compte commercial pour un autre commercial | 100 | 1 | Se connecter avec des identifiants corrects puis créer un nouveau compte commercial
22 | Affichage des voyages disponibles | En tant que client, je vois les voyages disponibles sur la page d'accueil que je sois authentifié ou non | 100 | 1 | Accéder au site web (client non authentifié et client authentifié) et afficher la page d'accueil avec les voyages disponibles
25 | Affichage des détails de voyage | En tant que client, je peux afficher les détails d'un voyage sélectionné que je sois authentifié ou non | 100 | 1 | Accéder au site web (client non authentifié et client authentifié) et afficher les détails d'un voyage
41 | Afficher réservation en attente | En tant que commercial, je peux afficher réservation en attente | 100 | 1 | Se connecter en tant que commercial, afficher les dossiers en attente
1 | Authentification Commercial | En tant que commercial, je peux me connecter à mon espace de travail | 100 | 2 | Se connecter avec des identifiants corrects. Se déconnecter. Se connecter avec des identifiants incorrects
7 | Création Agence de voyage | En tant que commercial, je peux créer une agence de voyage | 100 | 2 | Se connecter en tant que commercial et créer une agence de voyage
13 | Création destination | En tant que commercial, je peux créer une destination | 100 | 2 | Se connecter en tant que commercial et créer une destination
16 | Création voyage | En tant que commercial, je peux créer une voyage | 100 | 2 | Se connecter en tant que commerciel et créer une voyage
26 | Ajouter une photo à un voyage | En tant que commercial, je peux ajouter une photo à un voyage | 100 | 2 | Se connecter en tant que commercial et ajouter une photo à un voyage
33 | Création client | En tant que client, je peux m'enregistrer comme nouveau client | 100 | 2 | Accéder au site web et afficher le formulaire d'inscription et enregistrer
34 | Authentification client | En tant que client, je peux me connecter à mon espace client | 100 | 2 | Se connecter avec des identifiants corrects. Se déconnecter. Se connecter avec des identifiants incorrects
39 | Valider réservation | En tant que commercial, je peux valider la réservation | 100 | 2 | Se connecter en tant que commercial, valider un dossier de réservation
40 | Annuler réservation | En tant que commercial, je peux annuler la réservation | 100 | 2 | Se connecter en tant que commercial, annuler un dossier de réservation
43 | Interrogation Banque | En tant que commercial, je peux interroger la banque pour validation solvabilité | 100 | 2 | Se connecter en tant que commercial, demander solvabilité à la banque du client
31 | Création dossier réservation | En tant que commercial, je peux créer un dossier de réservation | 100 | 3 | Se connecter en tant que commercial et créer un dossier de réservation
32 | Création dossier réservation | En tant que client je peux créer un dossier de réservation après avoir créé un compte ou m'être identifié | 100 | 3 | Se connecter en tant que client et créer un dossier de réservation
44 | Ajout participant | En tant que client, je peux ajouter des participants au dossier de réservation en attente | 100 | 3 | Se connecter en tant que client authentifié, demander solvabilité à la banque du client
10 | Recherche avancée client | En tant que commercial, je peux chercher un client par nom ou numéro de dossier | 40 | 1 | Se connecter en tant que commercial et faire une recherche sur le nom puis le numéro de dossier du client
19 | Recherche avancée du voyage | En tant que commercial, je peux faire la recherche d'un voyage par destination, prix ou date de départ | 40 | 1 | Se connecter en tant que commercial et faire une recherche sur la destination, le prix et la date de départ d'un voyage
20 | Recherche avancée du voyage | En tant que client, je peux faire la recherche d'un voyage par destination, prix ou date de départ | 40 | 1 | Accéder au site web (client non authentifié et client authentifié) et faire une recherche sur la destination, le prix et la date de départ d'un voyage
35 | Accès profil client | En tant que client authentifié, je peux accéder à mon profil | 40 | 1 | Se connecter en tant que client et accéder au profil
3 | Création client | En tant que commercial, je peux enregistrer un nouveau client | 40 | 2 | Se connecter en tant que commercial et créer un nouveau client
4 | Modification client | En tant que commercial, je peux modifier un client | 40 | 2 | Se connecter en tant que commercial et modifier un client
14 | Modifier destination | En tant que commercial, je peux modifier une destination | 40 | 2 | Se connecter en tant que commercial et modifier une destination
17 | Modifier voyage | En tant que commercial, je peux modifier une voyage | 40 | 2 | Se connecter en tant que commercial et modifier une voyage
18 | Supprimer voyage | En tant que commercial, je peux supprimer une voyage | 40 | 2 | Se conencter en tant que commercial et supprimer une voyage
23 | Affichage TOP 5 des voyages les moins chers | En tant que client, je peux afficher les 5 voyages les moins chers que je sois authentifié ou non | 40 | 2 | Accéder au site web (client non authentifié et client authentifié) et afficher le TOP 5 des voyages les moins chers
24 | Affichage TOP 5 des voyages date plus proche | En tant que client, je peux afficher les 5 voyages avec date la plus proche que je sois authentifié ou non | 40 | 2 | Accéder au site web (client non authentifié et client authentifié) et afficher le TOP 5 des voyages avec les dates les plus proches
24 | Affichage TOP 5 des voyages dont les pays sont les plus présents | En tant que client, je peux afficher les 5 voyages dont les pays sont les plus présents que je sois authentifié ou non | 40 | 2 | Accéder au site web (client non authentifié et client authentifié) et afficher le TOP 5 des voyages avec les pays les plus présents
36 | Modifier profil client | En tant que client authentifié, je peux accéder à mon profil et le modifier | 40 | 2 | Se connecter en tant que client, accéder au profil et le modifier
42 | Remboursement suite annulation | En tant que commercial, je peux déclencher le remboursement suite à une annulation | 40 | 2 | Se connecter en tant que commercial, déclencher remboursement
21 | Affichage voyages avec date départ à moins de 15 jours | En tant que commercial, je vois les voyages avec une date de départ inférieure à 15 jours | 20 | 1 | Se connecter en tant que commercial et afficher le tableau de bord avec les voyages dont la date de départ est inférieure à 15 jours
29 | Afficher A propos | En tant que client, je peux afficher une page avec infos A propos | 20 | 1 | Accéder au site web et afficher la page A propos
5 | Suppression client | En tant que commercial, je peux supprimer un client | 20 | 2 | Se connecter en tant que commercial et supprimer un client
6 | Suppression compte commercial | En tant que commercial, je peux supprimer un compte commercial | 20 | 2 | Se connecter en tant que commercial et supprimer un commercial
8 | Modification Agence de voyage | En tant que commercial je peux modifier une agence de voyages | 20 | 2 | Se connecter en tant que commercial et modifier une agence de voyages
9 | Suppression Agence de voyages | En tant que commercial, je peux modifier une agence de voyages | 20 | 2 | Se connecter en tant que commercial et modifier une agence de voyages
11 | Affichage détails client | En tant que commercial, je peux voir les détails (coordonnées + historique) du client | 20 | 2 | Se connecter en tant que commercial et afficher les détails d'un client
12 | Exportation fichier clients | En tant que commercial, je peux générer un fichier csv des clients afin de faire le mailing | 20 | 2 | Se connecter en tant que commercial et générer le fichier client csv
15 | Supprimer destination | En tant que commercial, je peux supprimer une destination | 20 | 2 | Se conencter en tant que commercial et supprimer une destination
27 | Modifier une photo d'un voyage | En tant que commercial, je peux modifier une photo d'un voyage | 20 | 2 | Se connecter en tant que commercial et modifier une photo d'un voyage
28 | Supprimer une photo d'un voyage | En tant que commercial, je peux supprimer une photo d'un voyage | 20 | 2 | Se connecter en tant que commercial et supprimer une photo d'un voyage
30 | Page Contact | En tant que client, je peux contacter le service commercial via un formulaire | 20 | 2 | Accéder au site, afficher le formulaire de contact et envoyer le formulaire
37 | Afficher Statut réservation | En tant que client authentifié, je peux accéder à dossier de réservation pour voir son statut | 20 | 2 | Se connecter en tant que client, accéder à un dossier de réservation pour voir son statut
38 | Affichage historique dossiers | En tant que client authentifié, je peux accéder à l'historique de mes dossiers de réservation | 20 | 2 | Se connecter en tant que client, accéder à l'historique des dossiers de réservation

## Suivi Release & Vélocité
Suivi Release & Vélocité
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Vélocité | 21 | 19 | 11 | 16
RELEASE | Démarrage | Fin S1 | Fin S2 | Fin S3 | Fin S4 | Fin S5 | Fin S6 | Fin S7
Terminé | 0 | Fin S1: 21; Fin S2: 40; Fin S3: 51; Fin S4: 67
Cible | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148
Trajectoire optimiste | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140
Trajectoire pessimiste | 0 | 15.5556 | 31.1111 | 46.6667 | 62.2222 | 77.7778 | 93.3333 | 108.8889

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD